## Gantt Chart
Implementación proyecto marketplace
TITULO DEL PROYECTO |  | Implementación proyecto marketplace |  |  |  |  | NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | [6 empty] | Double V Parthners
GERENTE DEL PROYECTO |  | David Rosas |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2023-08-03
# TAREA | TITULO DE LA TAREA | RESPONSABLE | DÍA INICIAL | DÍA FINAL | DURACIÓN (DÍAS) | % DE TAREA COMPLETADO | FASE 1 | [9 empty] | FASE 2 | [9 empty] | FASE 3 | [9 empty] | FASE 4 | [9 empty] | FASE 5 | [9 empty] | FASE 6 | [9 empty] | FASE 7
[7 empty] | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12 |  |  |  |  | Semana 13 |  |  |  |  | Semana 14
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Diseño
1.1 | Diseño ux/ui marketplace | Carmen | 2023-08-07 | 2023-08-11 | 5 | 100% | bar: Semana 1 M to Semana 2 F
2 | Definición estructura
2.1 | Diseño de la estructura de la base de datos | Alex | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 3 | 100% | bar: Semana 1 M to Semana 1 W
2.2 | Definir estructura en la nube a utilizar, creación repositorios git. | Carmen | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2 | 100% | bar: Semana 1 R to Semana 1 F
3 | Desarrollo clientel
3.1 | Creación de roles backend cliente, administrador y super administrador. | Vince | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2 | 100% | bar: Semana 2 M to Semana 2 T
3.2 | Desarrollo sesión registro y login backend | Carmen | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2 | 100% | bar: Semana 2 T to Semana 2 W
3.3 | Desarrollo sesión de registro y login frontend | Alex | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2 | 100% | bar: Semana 2 W to Semana 2 R
3.4 | Desarrollo backend listado en single page de eventos artísticos. | Alex | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2 | 100% | bar: Semana 2 F
3.5 | Desarrollo del frontend marketplace listado de eventos artísticos. | Carmen | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2 | 100% | bar: Semana 3 M to Semana 3 T
3.6 | Creación single page del evento con comentarios. backend | Alex | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2 | 100% | bar: Semana 3 M to Semana 3 T
3.7 | Creación single page del evento con comentarios. Frontend | Makayla | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 4 | 100% | bar: Semana 3 W to Semana 4 M
3.8 | Creación de formulario para la compra de ticket sin registro y colocar un checkbox para elegir si desea ser registrado de una vez con los datos suministrados. backend | Vince | 2023-08-23 | 2023-08-27 | 3 | 100% | bar: Semana 3 W to Semana 3 F
3.9 | Creación de formulario para la compra de ticket sin registro y colocar un checkbox para elegir si desea ser registrado de una vez con los datos suministrados. frontend | Alex | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 3 | 100% | bar: Semana 4 M to Semana 4 W
3.1.0 | Generación de recibo y ticket con una clave para consulta. Los recibo o ticket deben de llegar al email del cliente. backend | Carmen | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 3 | 100% | bar: Semana 4 M to Semana 4 W
3.1.1 | Generación de recibo y ticket con una clave para consulta. Los recibo o ticket deben de llegar al email del cliente. frontend | Alex | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2 | 100% | bar: Semana 4 W to Semana 4 R
3.1.2 | Persistencia del carrito basado en el backend se crea una id temporal y se crea una sesión del cliente con el ítem, y se crea un log de este cliente y el proceso. También si ya está registrado este mismo log podría guardar en que proceso quedó la compra. Todo proceso de compra tiene un id. Backend | Carmen | 2023-08-30 | 2023-09-05 | 5 | 100% | bar: Semana 4 W to Semana 5 T
3.1.3 | Persistencia del carrito basado en el backend se crea una id temporal y se crea una sesión del cliente con el ítem, y se crea un log de este cliente y el proceso. También si ya está registrado este mismo log podría guardar en que proceso quedó la compra. Todo proceso de compra tiene un id. Frontend | Alex | 2023-09-05 | 2023-09-07 | 3 | 100% | bar: Semana 5 T to Semana 5 R
3.1.4 | Método de pagos basado en alguna plataforma de pago ya se stripe, place to pay, paypal, etc backend | Makayla | 2023-09-05 | 2023-09-08 | 4 | 100% | bar: Semana 5 T to Semana 5 F
3.1.5 | Método de pagos basado en alguna plataforma de pago ya se stripe, place to pay, paypal, etc Frontend | Makayla | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 3 | 100% | bar: Semana 5 F to Semana 6 T
4 | Desarrollo administración de la aplicación
4.1 | Login administrador frontend | Vince | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2 | 100% | bar: Semana 6 T to Semana 6 W
4.2 | Creación de administradores solo el súper administrador puede registrar un nuevo administrador backend | Alex | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2 | 100% | bar: Semana 5 F to Semana 6 M
4.3 | Creación de administradores solo el súper administrador puede registrar un nuevo administrador frontend | Carmen | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2 | 100% | bar: Semana 6 W to Semana 6 R
4.4 | CRUD de eventos con los siguientes campos, categoría, descripción, espacios disponibles, número de cupos, valor del tiquete, fecha de apertura, fecha de cierre de ventas. Backend | Alex | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3 | 100% | bar: Semana 6 W to Semana 6 F
4.5 | CRUD de promociones relacionadas a la campaña. Backend | Carmen | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2 | 100% | bar: Semana 6 R to Semana 6 F
4.6 | CRUD de promociones relacionadas a la campaña. Frontend | Alex | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2 | 100% | bar: Semana 6 F to Semana 7 M
4.7 | CRUD de descuentos relacionados a la campaña Backend | Makayla | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 2 | 100% | bar: Semana 6 F to Semana 7 M
4.8 | CRUD de descuentos relacionados a la campaña Frontend | Vince | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2 | 100% | bar: Semana 7 M to Semana 7 T
4.9 | CRUD productos relacionados Backend | Alex | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2 | 100% | bar: Semana 7 T to Semana 7 W
4.1.0 | CRUD productos relacionados Frontend | Carmen | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2 | 100% | bar: Semana 7 W to Semana 7 F
4.1.1 | Creación dashboard de estadística de uso, visualización, comentarios de cada producto Backend | Alex | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 3 | 100% | bar: Semana 7 F to Semana 8 T
4.1.2 | Creación dashboard de estadística de uso, visualización, comentarios de cada producto Frontend | Carmen | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 3 | 100% | bar: Semana 8 T to Semana 8 R
4.1.3 | Listado de eventos con una toggle para activar o desactivar si es necesario. Backend | Alex | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 3 | 100% | bar: Semana 8 W to Semana 8 F
4.1.4 | Listado de eventos con una toggle para activar o desactivar si es necesario. frontend | Makayla | 2023-09-28 | 2023-10-02 | 3 | 100% | bar: Semana 8 R to Semana 9 M
5 | Testing y ajuste
5.1 | Creación de roles backend cliente, administrador y super administrador. | Vince | 2023-10-03 | 2023-10-16 | 10 | 100% | bar: Semana 9 T to Semana 11 M
6 | Capacitación del personal
6.1 | Entrenar a los líderes en uso del software | Carmen | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2 | 100% | bar: Semana 11 T to Semana 11 W
6.2 | Entrenar a los usuarios sobre el uso del software (teoríco y practico). | Alex | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 1 | 100% | bar: Semana 11 R
6.3 | Crear ruta de aprendizaje para el nuevo staff que se una a futuro | Carmen | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | 100% | bar: Semana 11 F to Semana 12 T
6.4 | Crear documentos de problemas y soluciones | Alex | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | 100% | bar: Semana 11 F to Semana 12 T
7 | Implementación y lanzamiento
7.1 | Implementación completa en la compañía | Carmen | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2 | 100% | bar: Semana 12 W to Semana 12 R
7.2 | Lanzamiento a producción para su uso | Alex | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2 | 100% | bar: Semana 12 F to Semana 13 M
Formulas:
DURACIÓN (DÍAS) = NETWORKDAYS([DÍA INICIAL],[DÍA FINAL])