## Sheet1
Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización
Diseño | 2023-08-03 | 2023-08-09
Definición estructura | 2023-08-03 | 2023-08-09
Desarrollo cliente Frontend | 2023-08-10 | 2023-09-04
Desarrollo cliente Backend | 2023-08-10 | 2023-09-15
Desarrollo administración de la aplicación frontend | 2023-09-05 | 2023-09-22
Desarrollo administración de la aplicación Backend | 2023-09-18 | 2023-10-06
QA testing, refactorización y resolver errores | 2023-10-06 | 2023-10-13
Lanzamiento a production | 2023-10-16 | 2023-10-17
Tarea | Día | Duración
Diseño | 0 | 6
Definición estructura | 0 | 6
Desarrollo cliente Frontend | 7 | 25
Desarrollo cliente Backend | 7 | 36
Desarrollo administración de la aplicación frontend | 33 | 17
Desarrollo administración de la aplicación Backend | 46 | 18
QA testing, refactorización y resolver errores | 64 | 7
Lanzamiento a production | 74 | 1